## Journal
Apprenti.e | Cyril Napoleone |  | Durée total (h ou p) | 135min par semaine
Classe ou Groupe | CID3A |  | Experts | -
Chef.fe de Projet | Cyril Sokoloff |  | Bulle / Domaine / Module | Dev
Sujet | Addon VSCode pour language "cosmos"
Tâches | Dates | Durées [min] | Explications / Etats | Sources, liens, références, commits …
Introduction | 2024-08-29 | 60 | Introduction du prof au p_prod de ce semestre, présentation des différents projets et choix des élèves. Mon choix : addon vscode (seul) pour language "cosmos"
Aide infra |  | 75 | Nous sommes aller en A11 installer des disques sur les pc de la salle de classe
Bilan du jour :
Aide infra | 2024-09-05 | 90 | Nous avons repris et terminé les installations de disques de la semaine dernière.
Projet |  | 45 | Reprise du travail sur le projet principale (découverte de yoman generator, qui sera ce que je vais utiliser pour faire mon support de language sur vscode (addon))
Bilan du jour :
Projet | 2024-09-12 | 135 | J'ai réussi à créer mon projet d'addon vscode en local maintenant je dois comprendre comment ça fonctionne je regarde donc une vidéo sur youtube. Mon projet avait un problème (mon code n'affactait pas mes fichiers de démo) j'ai perdu beaucoup de temps à régler ce probleme (solution : source de cosmos dans le package.json ScopeName": "source.cosmos") Ensuite j'ai juste eu le temps de colorer les commentaires avec succès
Bilan du jour :
Projet | 2024-09-19 | 135 | Maintenant que mon addon est fonctionnel localement je commence à concrètement coder la coloration du language cosmos, j'ai fait les couleurs de bases (strings et commentaires) puis j'ai réussi à faire en sorte que les "si, alors que, répeter, etc.." soient reconnu comme des "keywords" et donc en couleur violette comme les "if, else, etc.." qu'on connait, j'ai ajouté aussi les variables du languages ainsi que les int quand ils sont utilisés
Bilan du jour :
Projet | 2024-09-26 | 135 | J'ai ajouté la gestion des functions en terme de couleur et je me suis renseigné comment faire pour intégrer une gestion non seulement des couleurs mais aussi de la syntaxe, pour l'instant je peux faire en sorte que une ligne soit rouge si il n'y pas de point à la fin par exemple mais ce n'est pas exactement ce que je recherche, yoman generator n'a pour l'instant pas l'air de proposer une fonction de message d'erreur je vais donc surement devoir combiné des librairies, je continue mes recherches
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Total en heures |  | 11.2
Si nécessaire, [ Copier ] & [ Insérer ] un ou des jours supplémentaires avant la ligne du total